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	ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HẢI NINH
  
Số:        /KH-UBND 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
               
Hải Ninh, ngày      tháng    năm 2026



KẾ HOẠCH
Đưa đón thân nhân liệt sĩ tham gia thu nhận mẫu ADN và điều động lực lượng hỗ trợ công tác thu nhận mẫu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức đưa đón thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường tham gia thu nhận mẫu ADN bảo đảm thuận lợi, an toàn, đúng thời gian quy định.
- Hỗ trợ cơ quan chuyên môn thực hiện công tác tiếp đón, hướng dẫn, thu thập thông tin và lấy mẫu ADN đạt hiệu quả cao.
- Thể hiện sự quan tâm, tri ân của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ.
2. Yêu cầu
- Tổ chức chặt chẽ, khoa học, tiết kiệm, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng tham gia.
- Đảm bảo 100% thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận mẫu ADN được thông báo, hướng dẫn và hỗ trợ tham gia.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian thực hiện: vào lúc 13 giờ 00 ngày 07 tháng 7 năm 2026 .
2. Địa điểm tập trung: Trụ sở UBND Phường Hải Ninh.
3. Địa điểm thu nhận mẫu ADN: Theo thông báo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác rà soát, lập danh sách
- Rà soát, lập danh sách đầy đủ thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu ADN.
- Thông báo thời gian, địa điểm và hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ liên quan.
- Phân công cán bộ trực tiếp liên hệ, đôn đốc từng gia đình.
2. Công tác đưa đón
- Bố trí phương tiện đưa đón tập trung từ UBND phường đến địa điểm thu nhận mẫu ADN và ngược lại.
- Đối với thân nhân tuổi cao, sức khỏe yếu, bố trí cán bộ hỗ trợ trong suốt quá trình di chuyển.
- Chuẩn bị nước uống, thuốc y tế thông thường phục vụ đoàn.
3. Công tác hỗ trợ thu nhận mẫu ADN
- Hướng dẫn thân nhân hoàn thiện hồ sơ, phiếu thông tin theo quy định.
- Hỗ trợ sắp xếp vị trí ngồi chờ, phân luồng, đảm bảo trật tự.
- Hướng dẫn thân nhân thực hiện đúng quy trình lấy mẫu ADN.
IV. ĐIỀU ĐỘNG LỰC LƯỢNG
1. Công an phường
- Chủ trì tham mưu triển khai kế hoạch.
- Điều động 19 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ công tác tiếp đón, hướng dẫn, bảo đảm an ninh trật tự.
- Phối hợp rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ.
2. Ban Chỉ huy Quân sự phường
Điều động 19 cán bộ, chiến sỹ dân quân hỗ trợ công tác tổ chức và đưa đón. Phối hợp bảo đảm trật tự tại địa điểm tập trung.
3. Phòng Văn hóa - Xã hội
- Phối hợp lập danh sách thân nhân liệt sĩ.
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thu nhận mẫu ADN.
4. Đoàn Thanh niên
-  Điều động bí thư chi đoàn tổ dân phố tham gia hỗ trợ.
- Hướng dẫn, dìu đỡ thân nhân cao tuổi, hỗ trợ di chuyển và hoàn thiện thủ tục.
5. Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh
- Phối hợp tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ tham gia.
- Cử hội viên hỗ trợ công tác phục vụ tại hội trường và địa điểm lấy mẫu.
6. Trạm Y tế phường
- Bố trí 01 cán bộ y tế tham gia đoàn.
[bookmark: _GoBack]- Chuẩn bị cơ số thuốc thiết yếu, xử lý các tình huống phát sinh về sức khỏe.
V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện

	1
	Rà soát danh sách thân nhân liệt sỹ
	Công an phường, Công chức VH-XH

	2
	Thông báo, phát giấy mời
	Công an phường, Tổ trưởng Tổ dân phố

	3
	Bố trí phương tiện đưa đón
	UBND phường

	4
	Hỗ trợ làm thủ tục
	Công an xã, Đoàn Thanh niên

	5
	Bảo đảm ANTT
	Công an phường

	6
	Chăm sóc sức khỏe
	Trạm Y tế phường

	7
	Tổng hợp kết quả, báo cáo
	Công an phường


VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Công an phường chủ trì tham mưu UBND phường triển khai thực hiện kế hoạch.
- Các ban, ngành, đoàn thể căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp thực hiện.
- Kết thúc đợt thu nhận mẫu ADN, các đơn vị báo cáo kết quả về UBND phường để tổng hợp báo cáo cấp trên.
	Nơi nhận:
- TT  Đảng uỷ, TT HĐND phường;                                                       
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;		      
- Thành viên các Đoàn;			                    
- Các Tổ dân phố;
- Lưu: VT, CAP.
                                                                             

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


          

                   Trần Bá Toàn



